## XII
ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
капитального строительства и капитального ремонта объектов
МО Путиловское сельское поселение за 2014 год
№ п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2014 г. |  |  | исполнено | остаток
[6 empty] | обл. | мест. | ИТОГО
1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
1.1.1-1 | Проектирование и строительство объектов газоснабжения жилой застройки с. Путилово (2-ой этап) | 0502 | 36 0 8028 | 414 | 310 | 0 | 141.2 | 141.2 | 61.2 | 80 | окончательный расчет по договору будет произведен после получения положительного заключения экспертизы
|  | 0502 | 36 0 7066 | 414 | 310 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0
1.1.1-2 | Экспертиза проекта, осуществление авторского и строительного контроля, постановка земельного участка на КПТ, проверка на взрывоопасность по объекту "Проектирование и строительство объектов газоснабжения жилой застройки с. Путилово (2-ой этап)" | 0502 | 36 0 8029 | 414 | 226 | 0 | 678.5 | 678.5 | 87.5 | 591 | разработан проект, готовится документация для сдачи в экспертизу
1.1.1-3 | Проектирование и строительство объектов газоснабжения д. Петровщина | 0502 | 36 0 8030 | 414 | 310 | 0 | 50.1 | 50.1 |  | 50.1 | окончательный расчет по договору будет произведен после получения положительного заключения экспертизы
|  | 0502 | 36 0 7066 | 414 | 310 | 920 | 0 | 920 | 920 | 0
1.1.1-4 | Экспертиза проекта, осуществление авторского и строительного контроля, постановка земельного участка на КПТ, проверка на взрывоопасность по объекту "Проектирование и строительство объектов газоснабжения д. Петровщина" | 0502 | 36 0 8031 | 414 | 226 | 0 | 587.8 | 587.8 | 587.6 | 0.2
1.1.1-5 | Проектирование и строительство объектов газоснабжения д.Горная Шальдиха | 0502 | 36 0 8032 | 414 | 310 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0
|  | 0502 | 36 0 7066 | 414 | 310 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
1.1.1-6 | Экспертиза проекта, осуществление авторского и строительного контроля по объекту "Проектирование и строительство объектов газоснабжения д. Горная Шальдиха" | 0502 | 36 0 8033 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1-7 | Проектирование и строительство газоснабжения многоэтажного жилого дома с.Путилово ул.Игнашкиных д.5 | 0501 | 33 0 8202 | 414 | 226 | 0 | 27.1 | 27.1 | 24.8 | 2.3
|  | 0501 | 33 0 8202 | 414 | 310 | 0 | 99.9 | 99.9 |  | 99.9 | заключен договор , срок сдачи работ апрель 2015 года
|  | 0502 | 33 0 8202 | 414 | 226 | 0 | 68.4 | 68.4 | 63.7 | 4.7
|  | 0502 | 33 0 8202 | 414 | 310 | 0 | 99.6 | 99.6 |  | 99.6 | заключен договор , срок сдачи работ апрель 2015 года
1.1.1-8 | Проектирование и строительство газоснабжения многоэтажного жилого дома с.Путилово ул.Игнашкиных д.7 | 0501 | 33 0 8202 | 414 | 226 | 0 | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 2.3
|  | 0501 | 33 0 8202 | 414 | 310 | 0 | 99.2 | 99.2 |  | 99.2 | заключен договор , срок сдачи работ апрель 2015 года
|  | 0502 | 33 0 8202 | 414 | 226 | 0 | 70.7 | 70.7 | 66 | 4.7
|  | 0502 | 33 0 8202 | 414 | 310 | 0 | 84.4 | 84.4 |  | 84.4 | заключен договор , срок сдачи работ апрель 2015 года
1.1.1-9 | Проектирование и строительство газоснабжения многоэтажного жилого дома с.Путилово ул.Игнашкиных д.9 | 0501 | 33 0 8202 | 414 | 226 | 0 | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 2.3
|  | 0501 | 33 0 8202 | 414 | 310 | 0 | 99.2 | 99.2 |  | 99.2 | заключен договор , срок сдачи работ апрель 2015 года
|  | 0502 | 33 0 8202 | 414 | 226 | 0 | 70.7 | 70.7 | 66 | 4.7
|  | 0502 | 33 0 8202 | 414 | 310 | 0 | 84.8 | 84.8 |  | 84.8 | заключен договор , срок сдачи работ апрель 2015 года
| Итого по газоснабжению |  |  |  |  | 2720 | 2315.2 | 5035.2 | 3725.8 | 1309.4
1.1.2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1.2-1 | Строительство канализационно-очистных сооружений с.Путилово, в том числе проектные работы | 0502 | 36 0 8034 | 414 | 226 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0
|  | 0502 | 36 0 7066 | 414 | 310 | 2040 | 0 | 2040 | 2040 | 0
1.1.2-2 | Экспертиза проекта, осуществление авторского и строительного контроля по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово" | 0502 | 36 0 8035 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по водоснабжению |  |  |  |  | 2040 | 102 | 2142 | 2142 | 0
1.2 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.2.1 | Реконструкция универсальной спортивной площадки, с. Путилово | 1105 | 36 0 8041 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1105 | 36 0 7066 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Проектирование универсальной спортивной площадки с.Путилово | 1105 | 36 0 8041 | 414 | 226 | 0 | 863.8 | 863.8 | 852 | 11.8 | проект повторно сдан в ГАУ Леноблэкспертиза
| Итого по объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  | 0 | 863.8 | 863.8 | 852 | 11.8
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 4760 | 3281 | 8041 | 6719.8 | 1321.2
2 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.1.1-1 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 9 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-2 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 10 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-3 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 15а ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-4 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 17 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-5 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 18 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-6 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 21 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-7 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 22 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-8 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 23 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-9 | Установка узла учета ХВС в жилом доме 24 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 33 0 1553 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1-10 | Замена стояка в жилом доме д.15а ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 0 | 99 | 99 |  | 99 | заключен договор , срок сдачи работ март2015 года
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ |  |  |  |  | 0 | 99 | 99 | 198 | 297
2.1.2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
2.1.2-1 | Капитальный ремонт участка ТС от жилых домов №9 и №10 до жилого дома №15 по ул.Братьев Пожарских, с.Путилово | 0502 | 71 0 1514 | 243 | 225 | 0 | 416.4 | 416.4 | 414 | 2.4 | экономия средств при проведении аукциона
|  | 0502 | 71 0 7016 | 243 | 225 | 3742 | 0 | 3742 | 3717.8 | 24.2
2.1.2-2 | Капитальный ремонт участка ТС от угольной котельной до жилых домов №1-№3 дер.Валовщина | 0502 | 71 0 1514 | 243 | 225 | 0 | 122.2 | 122.2 | 117 | 5.2 | экономия средств при проведении аукциона
|  | 0502 | 71 0 7016 | 243 | 225 | 922 | 0 | 922 | 922 | 0
2.1.2-3 | Капитальный ремонт участка ТС в районе жилых домов №16 и №17 и от дома №2 до ТП №3707 по ул.Братьев Пожарских, с.Путилово | 0502 | 71 0 1514 | 243 | 225 | 0 | 191 | 191 | 191 | 0 | экономия средств при проведении аукциона
|  | 0502 | 71 0 7016 | 243 | 225 | 1913.1 | 0 | 1913.1 | 1750.6 | 162.5
2.1.2-4 | Ремонт участка тепловых сетей от д.№22 до ТП №3707 по ул. Братьев Пожарских с.Путилово | 0502 | 98 9 1522 | 244 | 225 | 0 | 99.9 | 99.9 | 99.1 | 0.8
| Итого по теплоснабжению |  |  |  |  | 6577.1 | 829.5 | 7406.6 | 7211.5 | 195.1
2.1.3 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.1.3-1 | Замена наружного трубопровода ХВС от колодца до администрации с.Путилово | 0502 | 98 9 1506 | 243 | 225 | 0 | 99.7 | 99.7 |  | 99.7 | сметы сданы в Цининс на проверку
2.1.3-2 | Замена наружного трубопровода ХВС от колодца до ДК с.Путилово | 0502 | 98 9 1506 | 243 | 225 | 0 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 0
2.1.3-3 | Услуги технадзора за выполнение работ по ремонту объектов водоснабжения | 0502 | 98 9 1506 | 244 | 226 | 0 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | работы выполнены, не поступили документы
| Итого по водоснабжению |  |  |  |  | 0 | 158.4 | 158.4 | 36.2 | 122.2
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 6577.1 | 928.5 | 7505.6 | 7409.5 | 492.1
2.2 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.2-1 | Ремонт помещения в здании администрации | 0113 | 98 9 1009 | 244 | 225 | 0 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 0 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0
| ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 6577.1 | 928.5 | 7505.6 | 7409.5 | 492.1
| ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 11337.1 | 4209.5 | 15546.6 | 14129.3 | 1813.3