Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения и

контроля за реализацией

муниципальных целевых программ

в МО Путиловское сельское поселение

**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2015 – 2020 гг.» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Сроки исполнения (финансирования) | Планируемые объемы финансирования(тыс.руб. в действующих ценах года реализации программы) | Индикаторы реализации программы (целевые задания) | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| всего | В том числе |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | в течении года | 5,0 |  |  | 5,0 |   | 0 % | администрация |
| Установка общедомового узла учета электроэнергии жилого дома №23 по ул.Бр.Пожарских с.Путилово | в течении года | 300,0 |  |  | 300,0 |   | 0 % | администрация |
| Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников  | в течении года | 110,0 |  |  | 107,4 |   | 97,6 % | администрация |
| Приобретение энергосберегающих ламп | в течении года | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 100 % | администрация |
| Установка преобразователя частоты на подкачивающие насосы водонасосной станции | в течении года | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 0 % | администрация |