Приложение № 2

к Порядку разработки, утверждения и

контроля за реализацией

муниципальных целевых программ

в МО Путиловское сельское поселение

**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское**

**сельское поселение »**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Сроки исполнения (финансирования) | Объем финансирования  (тыс. руб. в действующих ценах года реализации программы) | | | | | Индикаторы реализации программы (целевые задания) | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| План | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Подпрограмма «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»** | | | | | | | | |
| Содержание и обслуживание пожарных водоемов | в течении года | 30,2 |  |  | 29.9 |  | 99%  Обслужено семь пожарных водоемов | администрация |
| **2.Подпрограмма «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»** | | | | | | | | |
| Услуги по  энтомологическому обследованию и аккарицидной  обработке мест захоронений, памятников ВОВ, местотведенных  для гуляния и детских площадок от  клещей | в течении года | 7,0 |  |  | 6,0 |  | 85,7 %  Проведена аккарицидная обработка на площади 1 га. | администрация |
| Переданы полномочия району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб | в течении года | 21,3 |  |  | 21,3 |  | 100%  Заключено 1 соглашение | администрация |
| **3.Подпрограмма «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА** | | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (сдача анализов питьевой воды на радиацию из скважин и водозабора, установка ограждения около котельной д.Валовщина) | в течении года | 136,5 |  |  | 66,5 |  | 48,7 %  В целях защиты населения для разработки зоны санитарной охраны водоисточников сданы анализы питьевой воды | администрация |
| Обслуживание и корректировка официального сайта администрации МО Путиловское сельское поселение | в течении года | 36,0 |  |  | 36,0 |  | 100 %  Информирование населения 1,5 тыс. чел. | администрация |