**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории МО Путиловское сельское поселение»**

**за 1 полугодие 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  |
|  | Фонд+ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | Фонд+ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |
| Снос аварийных домов | 0 | 480,0 | 0 | 0 | Кол-во зданий | шт | 0 | 6 | 0 |