**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2015 – 2020 гг.»**

**за 2 пол. 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |  |
| Получение энергетических паспортов МКД |  | 315,0 |  | 0 |  | Шт. |  | 20 | 0 |  |
| Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения |  | 77,7 |  | 15,6 | Энергосберегающие лампы, | Шт. | 0 | 20 | 20 |  |