**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2015 – 2020 гг.»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |  |
| Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения |  | 139,7 |  | 139,7 | Энергосберегающие лампы, светильники и др. комплектующие | Шт. | 0 | 234 | 234 |  |