

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 25 декабря 2019 года № 302**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории**

**МО Путиловское сельское поселение на 2015 – 2020 гг.»**

Внести в постановление администрации МО Путиловское сельское поселение от 16.12.2014 № 215 «О принятии муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 – 2020 гг.» следующие изменения:

1. Мероприятия по энергосбережению в Приложении 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-сайтеМО Путиловское сельское поселение.

 3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Т.Н. Иванцова

Разослано: дело, СЭФУиО,оф.сайт

**Мероприятия по энергосбережению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источник финансирования** **(в установленном порядке)** | **Исполнители****(в установленном порядке)** |
| **всего** | **в том числе по годам** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1. Организационно-правовые мероприятия** |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2015 г. | - | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация  |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2015- 2020 гг. | - | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация  |
| **2. Информационное обеспечение энергосбережения** |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | - | - |  | бюджет  | Администрация  |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2015-2020 гг. | - | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация  |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2017 г. | - | - | - | - | - |  | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация  |
| **3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения** |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2015-2020 гг. | 5 |  | 5 |  |  |  |  | бюджет  | Администрация  |
| **4. Повышение энергетической эффективности в жилищной сфере** |
| 4.1 | Утепление чердачных перекрытий | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПутиловоЖКХ |
| 4.2 | Установка энергосберегающих ламп | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПутиловоЖКХ |
| 4.3 | Получение энергетических паспортов МКД | 2018-2020 | 397,8 |  |  |  | 315 | 82,8 |  |  | Администрация |
| 4.4 | Установка общедомового узла учета электроэнергии жилого дома №23 по ул.Бр.Пожарских с.Путилово | 2015-2020 гг. | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  | Администрация |
| 4.5 | Проектирование и строительство газоснабжения многоэтажного жилого дома №№ 5,7,9 по ул.Игнашкиных с.Путилово | 2015-2020 гг. | 632,2 | 632,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения** |
| 5.1 | Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников  | 2015-2020 гг. | 693,2 | 110 | 110 | 47 | 190,8 | 139,7 | 95,7 |  | Администрация |
| 5.2 | Установка узлов учета уличного э/э | 2016-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе** |
| 6.1 | Приобретение энергосберегающих ламп | 2015-2020 | 34 | 10 | 11 |  | 13 |  |  |  | Администрация, бюджетные учреждения |
| **7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре** |
| 7.1 | Установка преобразователя частоты на подкачивающие насосы водонасосной станции | 2015-2020 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | Администрация |
| 7.2 | Проведение энергетических обследований  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |