|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации муниципальных программ**  **МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год** | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2020 год, **руб**. | Фактический  объем финансирования за 2020 год, **руб.** | %  исполнения программы  за 2020 год | Оценка эффективности реализации программы \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"** | **76266,71** | **46230,72** | **60,62** | **Низкая** |
| 1.1 | ***Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"*** | 28481 | 28481 | 100,00 | Высокая |
| 1.2 | ***Подпрограмма "Пожарная безопасность"*** | 35785,71 | 17749,72 | 49,60 | Низкая |
| 1.3 | ***Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма"*** | 12000 | 0 | 0,00 | низкая |
| 2 | **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"** | **4937568,77** | **3971617,65** | **80,44** | **средняя** |
| 2.1 | ***Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение"*** | 4937568,77 | 3971617,65 | 80,44 | средняя |
| 3 | **Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"** | **1725187,12** | **1667271,21** | **96,64** | **высокая** |
| 4 | **Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение"** | **216908,85** | **216908,85** | **100,00** | **Высокая** |
| 5 | **Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"** | **6409059,48** | **6407695,48** | **99,98** | **Высокая** |
| 5.1 | ***Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение"*** | 6392059,48 | 6390695,48 | 99,98 | высокая |
| 5.2 | ***Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"*** | 17000 | 17000 | 100,00 | высокая |
| 6 | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение"** | **2951915,73** | **2929914,8** | **99,25** | **низкая** |
| 7 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | **1749990** | **1749779** | **99,99** | **высокая** |
| 8 | **Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"** | **1170040** | **1163895,6** | **99,47** | **высокая** |
| 9 | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение "** | **6753447,48** | **5494454,19** | **81,36** | **средняя** |
| 10 | **Муниципальная программа Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Путиловское сельское поселение на 2019-2020 годы»** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **25990384,14** | **23647767,5** | **90,99** | **высокая** |

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2020 – 31.12.2020.

**В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2020 год было предусмотрено** финансирование 9муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2020 году предусматривалось направить средства в размере **25990,4** тыс.руб. Фактическое финансирование составило **23647,8** тыс.руб. или 90,99% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

-75% и менее процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 90% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

Из 9 программ высокий уровень эффективности исполнения по 5 программам:

Средний уровень эффективности исполнения по 2программе

Низкий, неудовлетворительный уровень эффективности по 2 программе.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить **достигнутые значения показателей** по запланированным мероприятиям программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | | Целевые показатели | | Единица измерения | | Базовое значение  показате-ля (на начало реализа-ции  муници-пальной рограмм-мы) | | Плани-руемое значение  показателя  на 2020 год | Достигнутое значение  показателя  за 2020  год | Примечание |
|  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | |  |
| 1 | **Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение»** | |  | **76,3** |  | 46,2 | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1.1 | « Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Услуги по энтомологическому обследованию и акарицидной  обработке мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 19,5 |  | 19,5 | | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей | | га | |  | | 3 | 3 |  |
| Переданы полномочия району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб |  | 9,0 |  | 9,0 | | Заключение соглашений о передаче полномочий | | шт | |  | | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение» | Содержание и обслуживание пожарных Водоемов  Постановка на учет и прохождение техосмотра прицепа пожарного и противопожарного комплекса  Опашка населенных пунктов |  | 17,9  0,8  17,0 |  | 0,0  0,8  17,0 | | Количество пожарных водоемов  Количество техники  Протяженность | | шт  шт  км | |  | | 7  2  7 | 7  2  7 |  |
| 1.3 | *Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма"* | ликвидация последствий проявлений терроризма |  | 12,0 |  | 0 | | Количество пострадавших | | чел | |  | | 1000 |  | Проявления терроризма отсутствовали |
| 2 | **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"** | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт участка дороги местного значения в с.Путилово, ул.Садовая | 713,9 | 152,7 | 713,9 | | 152,7 | | Протяженность дорог | км | |  | | 0,4584 | 0,4584 |  |
| Ремонт улицы Дьяконова в с. Путилово | 1551,9 | 232,4 | 1551,9 | | 232,4 | | Протяженность дорог | км | |  | | 0,98 | 0,98 |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 1801,57 | 0 | | 1320,7 | | Протяженность дорог | км | |  | | 36,01 | 36,01 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | Покупка оборудования | шт | |  | | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 3 | **Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"** | Уличное освещение |  | 982,2 |  | | 978,3 | | Площадь уличного освещения | | м2 |  | | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение |  | 35,9 |  | | 0 | | Кол-во высаженной рассады | | шт. |  | | 240 | 0 |  |
| Прочее благоустройство |  | 580,1 |  | | 577,5 | | Площадь благоустройства | | м2 |  | | 130000 | 130000 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | Уборка свалок | | шт |  | | 7 | 6 |  |
| 4 | **Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "** | Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения | 0 | 216,9 | 0 | | 216,9 | | Энергосберегающие светильники, | | Шт. | 0 | | 120 | 120 |  |
| 5 | **Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания |  | 4375,2 |  | | 4375,2 | | Количество кружков  Посещаемость | | Шт  чел |  | | 28/ 326 | 28/326 |  |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 983,3 | 983,3 | 983,3 | | 983,3 | | Количество кружков  Посещаемость | | Шт/чел |  | | 28/ 326 | 28/326 |  |
| Организация мероприятий в сфере культуры (цветочная продукция,  приобретение венков на 9 мая) |  | 50,3 |  | | 50,3 | | Количество мероприятий | | шт |  | | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 5.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 17,0 |  | | 17,0 | | Количество мероприятий(матчей) | | ед |  | | 10 | 10 |  |
| 6 | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение"** | Проектирование и строитель-ство объектов газоснабжения д.Нижняя Щальдиха | 2470,0 | 481,9 | 2470,0 | | 459,9 | | Протяженность построенных газопроводов | | м | 0 | 7594,5 | | 7594,50 |  |
| 7 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | Ремонт дороги ул. Центральная д. Петровщина | 1590,9 | 159,1 | 1590,7 | | 159,3 | | Количество реализованных проектов, шт | | шт |  | 1 | | 1 |  |
| 8 | **Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"** | Асфальтирование дворовой территории многоквартирного д.9 по ул. Братьев Пожарских, с.Путилово | 1068,4 | 101,7 | 1163,9 | | 101,1 | | Количество реализованных проектов, шт | | шт |  | 1 | | 1 |  |
| 9 | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"** | Ремонт водогрейного котла с заменой насосной группы на угольной котельной, д.Валовщина | 764,3 | 94,5 | 738,8 | | 91,3 | | Количество замененного оборудования | | шт |  | | 3 | 3 |  |
| Ремонт участка ТС от ТК-8 до д. №7 по ул.Дорофеева, с.Путилово | 5269,7 | 651,3 | 4151,2 | | 513,1 | | Протяженность отремонтированных участков линейных объектов | | м |  | | 570 | 509,5 |  |
| 10 | **Муниципальная программа**  **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Путиловское сельское поселение на 2019-2020 годы»** | Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств |  | 0,0 |  | | 0,0 | | Количество мероприятий | | шт |  | | 28 | 28 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заключение**

**Итоги реализации муниципальных программ**

**Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "**

**Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское**

**поселение"**

**Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"**

**Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"**

**За 2020 год признаются положительными и , программы рекомендуются к дальнейшей реализации**