|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации муниципальных программ**  **МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2023 год** | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2023 год, **руб**. | Фактический  объем финансирования за 2023 год, **руб.** | %  исполнения программы  за 2023 год | Оценка эффективности реализации программы \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"** | 259,7 | 259,4 | 99,9 | Высокая |
| 2 | **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"** | 4456,2 | 3103,0 | 69,6 | **Низкая** |
| 3 | **Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"** | 4030,6 | 2942,4 | 73,0 | **Низкая** |
| 4 | **Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение"** | 178,2 | 177,4 | 99,6 | Высокая |
| 5 | **Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"** | 8527,4 | 8527,0 | 100,0 | высокая |
| 6 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | 2 935,80 | 2935,8 | 100,0 | **высокая** |
| 7 | ***Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"*** | 2466,5 | 1342,6 | 54,4 | **Низкая** |
| 8 | ***Муниципальная программа***  ***«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Путиловское сельское поселение »*** | **0** | **0** | **0** |  |
| 9 | ***ПРОГРАММА «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Путиловское сельское поселение*** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **22854,3** | **19287,6** | ***84,4*** |  |

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2023 – 31.12.2023.

**В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2023 год было предусмотрено** финансирование 9муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2023 году предусматривалось направить средства в размере **22854,3** тыс.руб. Фактическое финансирование составило **19287,6** тыс.руб. или 84,4% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

- менее 75% процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 75% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 90% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

Из 9 программ высокий уровень эффективности исполнения по 6 программам.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить **достигнутые значения показателей** по запланированным мероприятиям программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | | Целевые показатели | | Единица измерения | | Базовое значение  показате-ля (на начало реализа-ции  муници-пальной рограмм-мы) | | Плани-руемое значение  показателя  на 2023 год | Достигнутое значение  показателя  за 2023  год | Примечание |
|  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | |  |
| 1 | **Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение»** | |  | **259,6** |  | 259,4 | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1.1 | « Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Услуги по энтомологическому обследованию и акарицидной  обработке мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 53,4 |  | 53,4 | | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей | | га | |  | | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение» | Содержание и обслуживание пожарных водоемов, в том числе приобретение знаков пожарной безопасности  Обустройство и копка пожарного  водоема  Обучение пожарному минимуму  Постановка на учет и прохождение техосмотра прицепа пожарного и противопожарного комплекса  Содержание минерализованных полос |  | 0,0  168  0,0  1  37,2 |  | 0,0  168  0,0  0,8  37,2 | | Количество пожарных водоемов  Количество пожарных водоемов  Количество человек  Количество техники  Протяженность | | шт  шт  чел.  шт  км | |  | | 17  0  0  2  7 | 17  0  0  2  7 |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" | ликвидация последствий проявлений терроризма  Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждение террористических актов на официальном сайте  Организация проведения мероприятий в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений (проведение встреч и мероприятий, направленных на развитие толерантного поведения молодежи, разъяснение законодательства о миграции |  | 0,0  0,0  0,0 |  | 0,0  0,0  0,0 | | Количество пострадавших  Количество  Информированных  Количество мероприятий | | Чел  чел  шт | |  | | 1000  1500  3 | 0  1500  3 | Проявления терроризма отсутствовали |
| 2 | **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"** | |  | **4456,2** |  | | **3103,0** | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Составление смет и Ремонт ул Садовая с Путилово |  | 838,2 |  | | 158,1 | |  |  | |  | |  |  |  |
| Ремонт ул.Железнодорожная в п.ст.Назия вблизи ж/д переезда | 0 | 158,9 | 0 | | 158,9 | | Протяженность дорог | м | |  | | 18 | 18 |  |
| Устройство основания и восстановление поперечного профиля ул.Луговая с.Путилово | 0 | 167,7 | 0 | | 167,7 | | Протяженность дорог | м | |  | | 200 | 200 |  |
|  |  | Содержание улично-дорожной сети | 0 | 3291,4 | 0 | | 2618,3 | | Протяженность дорог | км | |  | | 36,772 | 36,772 |  |
| 3 | **Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"** | |  | **4030,5** |  | | **2942,4** | |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение |  | 1620,0 |  | | 1557,0 | | Площадь уличного освещения | | м2 |  | | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение |  | 10,0 |  | | 10,0 | | Кол-во высаженной рассады,деревьев | | шт. |  | | 500 | 500 |  |
| **Прочее благоустройство** |  | 2155,1 |  | | 1130,5 | | Площадь благоустройства | | м2 |  | | 130000 | 130000 |  |
|  |  | **Организация сбора и вывоза мусора** |  | 245,4 |  | | 244,9 | | Уборка свалок | | шт. |  | | 3 | 3 |  |
| 4 | **Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "** | Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения | 0 | **178,2** | **0** | | **177,4** | | Энергосберегающие светильники, фотореле | | шт. | 0 | | 80 | 105 |  |
| 5 | **Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания |  | 4660,3 |  | | 4660,3 | | Количество кружков  Посещаемость | | Шт  чел |  | | 30/ 339 | 30/339 |  |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 1915,7 | 1915,7 | 1915,7 | | 1915,7 | | Количество кружков  Посещаемость | | Шт/чел |  | | 30/339 | 30/339 |  |
| Организация мероприятий в сфере культуры (цветочная продукция,  приобретение венков на 9 мая) |  | 31,7 |  | | 31,3 | | Количество мероприятий | | шт |  | | 7 | 7 |  |
| 5.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 4 |  | | 4 | | Количество мероприятий(матчей) | | ед |  | | 5 | 5 |  |
| 6 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | 1 | 0 |  |
| 6.1 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | Асфальтирование по ул. Вокзальная в п.ст. Назия | 1562,5 | 193,1 | 1562,5 | | 193,1 | | Количество реализованных проектов, шт. | | шт. |  | 1 | | 1 |  |
| 6.2 | **Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"** | Благоустройство детской площадки с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 16 | 1050,4 | 126,6 | 1050,4 | | 126,6 | | Количество реализованных проектов, шт. | | шт. |  | 1 | | 1 |  |
| 7 | ***Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"*** | Строительство газовой котельной с.Путилово, ул.Теплая,8, в том числе проектно-изыскательский работы |  | 2466,5 |  | | 1342,6 | | Количество проектов | | шт. |  | | 1 | 0 |  |
| 8 | **Муниципальная программа**  **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Путиловское сельское поселение»** | Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств |  | 0,0 |  | | 0,0 | | Количество мероприятий | | шт |  | | 23 | 23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заключение**

**Итоги реализации муниципальных программ**

**Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "**

**Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское**

**поселение"**

**Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"**

**Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение*"***

**За 2023 год признаются положительными и программы рекомендуются к дальнейшей реализации.**