|  |
| --- |
| **Отчет о реализации муниципальных программ****МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2023 год** |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2023 год, **руб**. | Фактический объем финансирования за 2023 год, **руб.** | % исполнения программы за 2023 год | Оценка эффективности реализации программы \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"** | 259,7 | 259,4 | 99,9 | Высокая |
| 2 | **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"** | 4456,2 | 3103,0 | 69,6 | **Низкая** |
| 3 | **Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"** | 4030,6 | 2942,4 | 73,0 | **Низкая** |
| 4 | **Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение"** | 178,2 | 177,4 | 99,6 | Высокая |
| 5 | **Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"** | 8527,4 | 8527,0 | 100,0 | высокая |
| 6 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | 2 935,80 | 2935,8 | 100,0 | **высокая** |
| 7 | ***Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"*** | 2466,5 | 1342,6 | 54,4 | **Низкая** |
| 8 | ***Муниципальная программа******«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Путиловское сельское поселение »*** | **0** | **0** | **0** |  |
| 9 | ***ПРОГРАММА «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Путиловское сельское поселение***  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **22854,3** | **19287,6** | ***84,4*** |  |

##  Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2023 – 31.12.2023.

**В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2023 год было предусмотрено** финансирование 9муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2023 году предусматривалось направить средства в размере **22854,3** тыс.руб. Фактическое финансирование составило **19287,6** тыс.руб. или 84,4% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

 - менее 75% процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 75% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 90% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

Из 9 программ высокий уровень эффективности исполнения по 6 программам.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить **достигнутые значения показателей** по запланированным мероприятиям программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муници-пальной рограмм-мы) | Плани-руемоезначение показателя на 2023 год | Достигнутоезначение показателя за 2023 год | Примечание |
|  | Областной бюджет (тыс.руб.)  | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.)  | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) |  |
| 1 | **Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение»**  |  | **259,6** |  | 259,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | « Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Услуги по энтомологическому обследованию и акарициднойобработке мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 53,4 |  | 53,4 | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей | га |  | 3  | 3  |  |
| 1.2  | Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение» | Содержание и обслуживание пожарных водоемов, в том числе приобретение знаков пожарной безопасностиОбустройство и копка пожарного водоемаОбучение пожарному минимумуПостановка на учет и прохождение техосмотра прицепа пожарного и противопожарного комплексаСодержание минерализованных полос |  | 0,01680,0137,2 |  | 0,01680,00,837,2 | Количество пожарных водоемовКоличество пожарных водоемовКоличество человекКоличество техникиПротяженность | штштчел.шткм |  | 170027 | 170027 |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" | ликвидация последствий проявлений терроризмаИнформирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждение террористических актов на официальном сайтеОрганизация проведения мероприятий в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений (проведение встреч и мероприятий, направленных на развитие толерантного поведения молодежи, разъяснение законодательства о миграции |  | 0,00,00,0 |  | 0,00,00,0 | Количество пострадавшихКоличество ИнформированныхКоличество мероприятий | Челчелшт |  | 100015003 | 015003 | Проявления терроризма отсутствовали |
| 2 | **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"**  |  | **4456,2** |  | **3103,0** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление смет и Ремонт ул Садовая с Путилово |  | 838,2 |  | 158,1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ул.Железнодорожная в п.ст.Назия вблизи ж/д переезда | 0 | 158,9 | 0 | 158,9 | Протяженность дорог | м |  | 18 | 18 |  |
| Устройство основания и восстановление поперечного профиля ул.Луговая с.Путилово | 0 | 167,7 | 0 | 167,7 | Протяженность дорог | м |  | 200 | 200 |  |
|  |  | Содержание улично-дорожной сети | 0 | 3291,4 | 0 | 2618,3 | Протяженность дорог | км |  | 36,772 | 36,772 |  |
| 3 | **Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"** |  | **4030,5** |  | **2942,4** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение |  | 1620,0 |  | 1557,0 | Площадь уличного освещения | м2 |  | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение |  | 10,0 |  | 10,0 | Кол-во высаженной рассады,деревьев | шт. |  | 500 | 500 |  |
| **Прочее благоустройство** |  | 2155,1 |  | 1130,5 | Площадь благоустройства | м2 |  | 130000 | 130000 |  |
|  |  | **Организация сбора и вывоза мусора** |  | 245,4 |  | 244,9 | Уборка свалок | шт. |  | 3 | 3 |  |
| 4 | **Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "** | Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения | 0 | **178,2** | **0** | **177,4** | Энергосберегающие светильники, фотореле | шт. | 0 | 80 | 105 |  |
| 5 | **Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"** |
| 5.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания |  | 4660,3 |  | 4660,3 | Количество кружковПосещаемость | Штчел |  | 30/ 339 | 30/339 |  |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 1915,7 | 1915,7 | 1915,7 | 1915,7 | Количество кружковПосещаемость | Шт/чел |  | 30/339 | 30/339 |  |
| Организация мероприятий в сфере культуры (цветочная продукция,приобретение венков на 9 мая) |  | 31,7 |  | 31,3 | Количество мероприятий | шт |  | 7 | 7 |  |
| 5.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной  | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 4 |  | 4 | Количество мероприятий(матчей) | ед |  | 5 | 5 |  |
| 6 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| 6.1 | **Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | Асфальтирование по ул. Вокзальная в п.ст. Назия | 1562,5 | 193,1 | 1562,5 | 193,1 | Количество реализованных проектов, шт. | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 6.2 | **Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"** | Благоустройство детской площадки с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 16 | 1050,4 | 126,6 | 1050,4 | 126,6 | Количество реализованных проектов, шт. | шт. |  | 1 | 1 |  |
| 7 | ***Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"*** | Строительство газовой котельной с.Путилово, ул.Теплая,8, в том числе проектно-изыскательский работы |  | 2466,5 |  | 1342,6 | Количество проектов | шт. |  | 1 | 0 |  |
| 8 | **Муниципальная программа****«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Путиловское сельское поселение»** |  Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств  |  | 0,0 |  | 0,0 | Количество мероприятий | шт |  | 23 | 23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заключение**

**Итоги реализации муниципальных программ**

**Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "**

**Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское**

**поселение"**

**Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"**

**Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"**

**Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение*"***

**За 2023 год признаются положительными и программы рекомендуются к дальнейшей реализации.**